УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ «СОШ № 7

г.Ртищево Саратовской области»

_____________ Н.А.Кураева

План работ по переводу оказания государственной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»

в электронный вид в МОУ «СОШ № 7 г. Ртищево»

| № | Задачи | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Выбор ЭЖ и отражение выбора в системе оперативного мониторинга | до 1 сентября 2012 года | Братышева Е.Н., учитель информатики и ИКТ |
|  | Регистрация на сайте ballov.net | с 5 сентября 2012 года | Братышева Е.Н., учитель информатики и ИКТ |
|  | Обучение ответственных за ведение ЭЖ лиц: классных руководителей и учителей предметников. | до 10 сентября 2012 года | Братышева Е.Н., учитель информатики и ИКТ |
|  | Разработка локальных актов о ведении ЭЖ | до 30 сентября 2012 года | Кузина Т.Б., зам.директора по УВР |
|  | Ввод расписания, создание классных коллективов с индивидуальными паролями и логинами на страницах ЭЖ, определения часовой нагрузки каждого учителя. | До 24 сентября 2012 года | Классные руководители, Братышева Е.Н., учитель информатики и ИКТ |
|  | Ознакомление педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) с возможностями ЭЖ по предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося, ведению электронного дневника и электронного журнала успеваемости, локальными актами по их использованию | до 30 сентября 2012 года | Кузина Т.Б., зам.директора по УВР Классные руководители |
|  | Обучение навыкам работы с ЭЖ педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей), оказание технической и методической помощи | с 26 сентября 2012 года | Братышева Е.Н., учитель информатики и ИКТ |
|  | Подготовка комплекта документов по работе с персональными данными, Получение согласия на обработку персональных данных | До 01 октября 2012 года | Кузина Т.Б., зам.директора по УВР, классные руководители |
|  | Регулярное отражение процесса ведения ЭЖ в системе оперативного мониторинга | с 1 октября 2012 года ежемесячно | Братышева Е.Н., учитель информатики и ИКТ |